## Backlog
Backlog 28.03-05.06	Estymacja	Zrobione
Napisanie rozdiałów
- Rozdział 1	5
- Rozdział 2	20
- Rozdział 3	13
- Rozdział 4	40
- Rozdział 5	40
- Rozdział 6	13
Implementacja
- filtracja	13	13
- pantompkins	5	5
- Q-onset	20	20
- T-end	40
- QT-calculation	40
- testowanie	40
- Statystyki QT	20
Inne
- oddanie do recenzji	1
- przygotowanie dokumentów	2
- ogarnięcie literatury	20	20
- testowanie	20
Suma	352	58

Na 1 sprint	70
Zostało	294

## Sprint I 28.03-10.04
Taski
TO DO		ONGOING	DONE

MR	MR
- Rozdział 1	5
- Rozdział 3	13
- pantompkins	5		5
- Q-onset	20
- filtracja	13		13
- ogarnięcie literatury	20		20
CoH
- Rozdział 2	20

Suma	96
Zostało	38

## Sprint II 11.04-24.04
Taski
TO DO		ONGOING	DONE

MR	MR
- Rozdział 2	20
- T-end	40
- QT-calculation	40
CoH
- Statystyki QT	20

Suma	120
Zostało	100